## ежемесячные отчеты
Ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства АО "ГНЦ НИИАР" 2021 год
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | План |  | Факт
|  |  | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
январь
1 | яч.1, яч.2 301-303 ТП-303 | текущий ремонт | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15
2 | ТП-304 Т-1 | текущий ремонт | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-15
3 | Кл 6Кв 1-139А | текущий ремонт | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-21
4 | Кл 6Кв 1-139Б | текущий ремонт | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22 | 2021-01-22
5 | яч.15 Т-1 п/ст 139 | текущий ремонт | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-25
6 | яч.6 Т-2 п/ст 139 | текущий ремонт | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-27
7 | яч.9 НТВ-1 Д-1 | текущий ремонт | 2021-01-27 | 2021-02-03 | 2021-01-27 | 2021-02-03
8 | яч.12 139-131Б п/ст 139 Т-2 п/ст131 | текущий ремонт | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-28 | 2021-01-29
февраль
1 | яч.1, ВС-1-2 ПС-139 | текущий ремонт | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03 | 2021-02-03
2 | Т-2, II с.ш. ПС-66 | текущий ремонт | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10 | 2021-02-10
3 | К-1 ПС-176 | текущий ремонт | 2021-02-10 | 2021-03-20 | 2021-02-10
4 | яч.5 (кл 41-29А) ПС-41 | текущий ремонт | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11
5 | яч.34 (кл ТЭЦ-2Б) яч.36 (кл ТЭЦ-2С) ПС-2М | текущий ремонт | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11 | 2021-02-11
6 | яч.23 (кл 1-151А) ЦРП, яч.11 (кл 1-151А) ПС-151 | текущий ремонт | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12 | 2021-02-12
7 | яч.2, ВС-1-3 ПС-2М | текущий ремонт | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16 | 2021-02-16
8 | яч.1, К-2 ПС-176 | текущий ремонт | 2021-02-15 | 2021-02-20 | 2021-02-15 | 2021-02-20
март
1 | яч.14 п/ст 151, яч.20 1М | текущий ремонт | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01
2 | яч.7 п/ст 151 151-134А | текущий ремонт | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-02
3 | яч.4 п/ст 151 ВС 1,2 | текущий ремонт | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2021-03-03
4 | яч.12 п/ст 151 151-134Б | текущий ремонт | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04 | 2021-03-04
5 | яч.21 п/ст 151 151-163 А | текущий ремонт | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 2021-03-10 | 2021-03-11
6 | п/ст 2М яч.3 ТСН-1 | текущий ремонт | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09
7 | яч.4 п/ст 103 103-117 Б | текущий ремонт | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 2021-03-09
8 | п/ст 2М яч.24 ТСН-2 | текущий ремонт | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | 2021-03-10
9 | яч.22 п/ст 151 151-163 Б | текущий ремонт | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11
10 | п/ст 2М Т-2 | текущий ремонт | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-11
11 | яч.19 п/ст 151 151-191 А | текущий ремонт | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-15
12 | п/ст 2М яч.25 ТСН-3 | текущий ремонт | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12 | 2021-03-12
13 | яч.20 п/ст 151 151-191 Б | текущий ремонт | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-17
14 | яч.15 п/ст 151 151-159 | текущий ремонт | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-18
15 | яч.17 п/ст 151 151-140 А | текущий ремонт | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 2021-03-23 | 2021-03-24
16 | яч.10 п/ст 151 151 КТПН | текущий ремонт | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25
17 | п/ст 41 яч.6 Т-6, яч.11 Т-5 | текущий ремонт | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-25
18 | п/ст 176 яч.3 К-1 | текущий ремонт | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29
19 | п/ст 176 яч.3 К-3 | текущий ремонт | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29
20 | п/ст 176 яч.3 К-4 | текущий ремонт | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | 2021-03-29
апрель
1 | п/ст 1М ГЩУ | текущий ремонт | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12
2 | п/ст 1М устройство синхронизации | текущий ремонт | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14
3 | яч.10 п/ст 176 | текущий ремонт | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-02
4 | яч.4 РП-100 | текущий ремонт | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06
5 | яч.2 п/ст 1М яч.5 п/ст176 | текущий ремонт | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06
6 | яч.22 ЦРП-100 100-50Б | текущий ремонт | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07
7 | яч.12 яч.6 п/ст 176 КТПН 2 | текущий ремонт | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | 2021-04-07
8 | п/ст 2М яч.19 | текущий ремонт | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 2021-04-09
9 | п/ст 1М Т-1 | текущий ремонт | 2021-04-14 | 2021-04-20 | 2021-04-14 | 2021-04-20
10 | Т-1 ТП-185 | текущий ремонт | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-12
11 | яч.4 п/ст 103 103-117Б | текущий ремонт | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 2021-04-12 | 2021-04-14
12 | яч.8 ЦРП-100 100-202 | текущий ремонт | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14
13 | Кл 6кВ 3-49Б 3М | текущий ремонт | 2021-04-12 | 2021-04-13 | 2021-04-12 | 2021-04-13
14 | яч.7 РП-101 | текущий ремонт | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14
15 | яч.20 41-10 Т-2 | текущий ремонт | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14
16 | Т-1 п/ст 186 | текущий ремонт | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-14
17 | РП-100 яч.18 100-12 | текущий ремонт | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | 2021-04-15
18 | п/ст 1М ЛР-Т-1 | текущий ремонт | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 2021-04-15 | 2021-04-16
19 | п/ст 1М МВ-6-Т-1 | текущий ремонт | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-19
20 | ТЭЦ-2Б 6 кВ | текущий ремонт | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 2021-04-19 | 2021-04-21
21 | ТП-93 Т-2 | текущий ремонт | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20
22 | РП-100 яч.24 100-110Б | текущий ремонт | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | 2021-04-21
23 | Т-1 1М | текущий ремонт | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-22
24 | Т-2 2М | текущий ремонт | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23
25 | п/ст 1М ВЭ-МГ-1 | текущий ремонт | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23
26 | Кл 101-402 | текущий ремонт | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23
27 | Т-2 3М | текущий ремонт | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26
28 | ТСН1 3М | текущий ремонт | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26
29 | ТСН2 3М | текущий ремонт | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 2021-04-26
30 | яч.23 3-59 3М | текущий ремонт | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23
31 | яч.5 яч.10 ТП-49 | текущий ремонт | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25 | 2021-04-25
32 | Т-1 3М | текущий ремонт | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-27
33 | Т-2 п/ст103 | текущий ремонт | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 2021-04-28
май
1 | п/ст 91 яч.9 яч.14 | текущий ремонт | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-05-03
2 | Д 1 Вл 110кВ | текущий ремонт | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 2021-05-03 | 2021-05-08
3 | Д 2 Вл 110кВ | текущий ремонт | 2021-05-03 | 2021-05-08 | 2021-05-03 | 2021-05-08
4 | Кл 1-101 Б 6 кВ | текущий ремонт | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-04 | 2021-05-05
5 | ТЭЦ-2А 2М яч.21 | текущий ремонт | 2021-05-04 | 2021-05-06 | 2021-05-04 | 2021-05-06
6 | яч.20 Т-4 п/ст 21 | текущий ремонт | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | 2021-05-12
7 | РП-200 яч.19 | текущий ремонт | 2021-05-12 | 2021-05-19 | 2021-05-12 | 2021-05-19
8 | Кл 2-21Б | текущий ремонт | 2021-05-10 | 2021-05-19 | 2021-05-10 | 2021-05-19
9 | яч.16 2-21 | текущий ремонт | 2021-05-13 | 2021-05-19 | 2021-05-13 | 2021-05-19
10 | яч.35 ЦРП 1-160А | текущий ремонт | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-17 | 2021-05-18
11 | Кл 3-ФЦМР кор.22 | текущий ремонт | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | 2021-05-20
12 | яч.24 1-160Б | текущий ремонт | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 2021-05-19 | 2021-05-21
13 | п/ст 49 яч.5 | текущий ремонт | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021-05-23 | 2021-05-23
14 | ТП-402 яч.4 ТП-87 | текущий ремонт | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | 2021-05-21
15 | яч.2 ТЭЦ-44 ТП-44 | текущий ремонт | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-24
16 | яч.3 44-301 ТП-44 | текущий ремонт | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | 2021-05-25
17 | Т-3 яч.10 МВ-6-Т3 | текущий ремонт | 2021-05-26 | 2021-06-02 | 2021-05-26 | 2021-06-02
18 | яч.10 44-302 ТП-44 | текущий ремонт | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-26 | 2021-05-27
19 | ДЗШ-110 кВ 1М | текущий ремонт | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2021-05-28
20 | Т-1 Т-2 п/ст 25 | текущий ремонт | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-05-31
июнь
1 | яч.14 49-13-47 п/ст 49 | текущий ремонт | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-11
2 | Кл 6кВ 81-88 | текущий ремонт | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-08
3 | Т-1 п/ст 103 | текущий ремонт | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09
4 | Д3 яч.11 п/ст44 | текущий ремонт | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09
5 | яч.34 3ФЦМР кор.22 | текущий ремонт | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | 2021-06-09
6 | ВЭМГ1 с заменой через ОВ | текущий ремонт | 2021-06-22 | 2021-06-25 | 2021-06-22 | 2021-06-25
7 | ВЭМГ1 комплект защит БЭМП-ДТ-3-01 | текущий ремонт | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 2021-06-22 | 2021-06-24
8 | комплект защиты и автоматики упр-ия ВЭМГ1 БЭМП-ДТ3-02 | текущий ремонт | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 2021-06-22 | 2021-06-24
9 | проверка схем АВР 6кВ п/ст 160 | текущий ремонт | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15
10 | яч.19 (200-зем.снаряд) РП-200 | текущий ремонт | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-15
11 | яч.13 2-200А РП-200 | текущий ремонт | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-16
12 | Т-2 п/ст25 | текущий ремонт | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-17
13 | Т-1 п/ст134 | текущий ремонт | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 2021-06-22 | 2021-06-24
14 | Кл 11-18 | текущий ремонт | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-18
15 | Т-1 п/ст 2М | текущий ремонт | 2021-06-23 | 2021-06-29 | 2021-06-23 | 2021-06-29
16 | яч.18 100-12 РП-100 | текущий ремонт | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-22
17 | Кл 11-18 | текущий ремонт | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23
18 | 1СШ 110 кВ п/ст 1М | текущий ремонт | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23
19 | Т-1 3М/1 с присоединением | текущий ремонт | 2021-06-22 | 2021-07-02 | 2021-06-22 | 2021-07-02
20 | яч.10 (49-4/4А-Т2) ТП-49 | текущий ремонт | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 2021-06-27
22 | Т-1 3М | текущий ремонт | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-23
23 | ТН-2 2СШ 110 кВ 1М | текущий ремонт | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24
24 | Кл 6кВ 55-11 | текущий ремонт | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24
25 | яч.2 К4 п/ст 176 | текущий ремонт | 2021-06-24 | 2021-06-30 | 2021-06-24 | 2021-06-30
26 | яч.24 100-110Б РП-100 | текущий ремонт | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-24
27 | яч.27 100-110А РП-100 | текущий ремонт | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30
28 | яч.14 49-13-47 п/ст 49 | текущий ремонт | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30
июль
1 | ВЭ МГ2 | текущий ремонт | 2021-07-05 | 2021-07-09 | 2021-07-05 | 2021-07-09
2 | 1 СШ 1М | текущий ремонт | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07
3 | 2 СШ 2М | текущий ремонт | 2021-07-05 | 2021-07-07 | 2021-07-05 | 2021-07-07
4 | 2 СШ 3М | текущий ремонт | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2021-07-09
5 | 15 яч. ЦРП 100 2-100А | текущий ремонт | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01
6 | Обх.система шин, ОВ | текущий ремонт | 2021-07-12 | 2021-07-16 | 2021-07-12 | 2021-07-16
7 | ТП-301 яч.3 Т-1 | текущий ремонт | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 2021-07-06 | 2021-07-08
8 | 2-100Б яч.16 РП-100 яч.38 п/ст 2М | текущий ремонт | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | 2021-07-07
9 | ТП-74 | текущий ремонт | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14
10 | ТП-37 | текущий ремонт | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 2021-07-15
11 | ТП-81 | текущий ремонт | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-16
12 | 1 С 6 кВ РП-102 | текущий ремонт | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 2021-07-11
13 | ТП-301 яч.3 | текущий ремонт | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 2021-07-13 | 2021-07-15
14 | 55-56 Кл 6кВ | текущий ремонт | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14
15 | яч.4 РП-101 102-101Б | текущий ремонт | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-14
16 | яч.5, яч.10 п/ст 49 | текущий ремонт | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021-07-17 | 2021-07-17
17 | Т-1 1М | текущий ремонт | 2021-07-21 | 2021-08-03 | 2021-07-21 | 2021-08-03
18 | ТП-98 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19
19 | яч.9 РП-102 3-102А | текущий ремонт | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-19
20 | АЧР п/ст 3М | текущий ремонт | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | 2021-07-20
21 | 1 С 6 кВ Т-1 п/ст 183 | текущий ремонт | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21
22 | РП-102 3-102Б яч.8 | текущий ремонт | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21
23 | яч.3 п/ст 301 | текущий ремонт | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21 | 2021-07-21
24 | п/ст 183 Т-2 | текущий ремонт | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26
25 | п/ст 151 яч.21 | текущий ремонт | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | 2021-07-26
26 | Т-1 п/ст 2М | текущий ремонт | 2021-07-26 | 2021-07-08 | 2021-07-26 | 2021-07-08
27 | ТП-80А ф.11 | текущий ремонт | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-27
28 | Кл 402-87 6 кВ | текущий ремонт | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-29
август
1 | РП-200 яч.5 | текущий ремонт | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02 | 2021-08-02
2 | ТП-163 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03
3 | яч.7 РП-200 | текущий ремонт | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03 | 2021-08-03
4 | яч.19 ЦРП | текущий ремонт | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09
5 | яч.39 яч.46 п/ст 2п/ст | текущий ремонт | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19
6 | 3М Т-1 ВМ 110 Т-1 | текущий ремонт | 2021-08-16 | 2021-08-19 | 2021-08-16 | 2021-08-19
7 | Кл ТЭ-301 | текущий ремонт | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-08-08 | 2021-08-08
8 | ТП-44 1с 6 кВ | текущий ремонт | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 2021-08-09 | 2021-08-10
9 | яч.16 РП-101 | текущий ремонт | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 2021-08-06
10 | яч.7 РП-100 | текущий ремонт | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-09
11 | яч.11 РП-100 | текущий ремонт | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | 2021-08-11
12 | 2с 6кВ ТЭЦ | текущий ремонт | 2021-08-11 | 2021-08-13 | 2021-08-11 | 2021-08-13
13 | Кл 3М-9 | текущий ремонт | 2021-08-10 | 2021-08-31 | 2021-08-10 | 2021-08-31
14 | РП-100 яч.19 | текущий ремонт | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-13
15 | 1М ЦРП 6 кВ 1с 6кВ | текущий ремонт | 2021-08-14 | 2021-08-15 | 2021-08-14 | 2021-08-15
16 | яч.12 п/ст 41 | текущий ремонт | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 2021-08-17
17 | п/ст 41 яч.7 | текущий ремонт | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-19
18 | п/ст 103 яч.11 | текущий ремонт | 2021-08-23 | 2021-08-24 | 2021-08-23 | 2021-08-24
19 | 2М Т-2 | текущий ремонт | 2021-08-23 | 2021-08-26 | 2021-08-23 | 2021-08-26
20 | ЦРП 6кВ яч 25 | текущий ремонт | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25
21 | п/ст 1М ЦРП яч.25 | текущий ремонт | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-25
22 | ЦРП яч.33 | текущий ремонт | 2021-08-31 | 2021-09-01 | 2021-08-31 | 2021-09-01
23 | 2М яч.21 | текущий ремонт | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31
24 | п/ст 40 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | 2021-08-30
25 | яч.12 ТП-55 | текущий ремонт | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31
26 | п/ст 103 Т-2 | текущий ремонт | 2021-08-31 | 2021-09-03 | 2021-08-31 | 2021-09-03
сентябрь
1 | Т-3 2М | текущий ремонт | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 2021-09-02
2 | Кл 1-170А яч.32 ( 1-170Б) | текущий ремонт | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 2021-09-06 | 2021-09-24
3 | Кл. ТЭЦ-2Ц | текущий ремонт | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-07
4 | яч.8 (1-180Б) ЦРП | текущий ремонт | 2021-09-13 | 2021-09-17 | 2021-09-13 | 2021-09-17
5 | яч.1 (К-2) п/ст 176 | текущий ремонт | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 2021-09-10
6 | Т-2 2М | текущий ремонт | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13 | 2021-09-13
7 | Т-1 2М | текущий ремонт | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-14
8 | ВЭ Д1 1М | текущий ремонт | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 2021-09-27 | 2021-10-01
9 | Т-2 2 СШ п/ст35 Т-1 2 СШ п/ст35 | текущий ремонт | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20
10 | Т-1 ТП32 | текущий ремонт | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-22
11 | ВЛ 110 Д2 1М | текущий ремонт | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20 | 2021-09-20
12 | яч.3 Т-1 яч. 16 Т-8 п/ст41 | текущий ремонт | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021-09-26 | 2021-09-26
текущий ремонт
октябрь
1 | яч.42 2М (2-60Б) | текущий ремонт | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-05 | 2021-10-06
2 | яч.8 п/ст41 41-29Б | текущий ремонт | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | 2021-10-07
3 | ТП-9 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 2021-10-11
4 | п/ст 161 Т-1 | текущий ремонт | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12 | 2021-10-12
5 | п/ст 55 Т-1 | текущий ремонт | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-20
6 | п/ст 56 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-21
7 | яч.4 103-117Б п/ст-103 | текущий ремонт | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27
8 | яч.7 (КТПН) ТП-44 | текущий ремонт | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-27
ноябрь
1 | яч.6 Т-2 п/ст-103 | текущий ремонт | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10 | 2021-11-10
2 | Т-1 п/ст 2М | текущий ремонт | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16
3 | Т-1 Т-2 ТП-312 | текущий ремонт | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-17
4 | Т-1 п/ст-103 | текущий ремонт | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16
5 | яч.22 100-50Б РП-100 | текущий ремонт | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-16
6 | Т-1 Т-2 РП-74 | текущий ремонт | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | 2021-11-19
7 | яч.4 РП-100 | текущий ремонт | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-18
8 | Т-1 п/ст 2М | текущий ремонт | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 2021-11-24 | 2021-11-25
9 | яч. 18 Т-2Т-1 п/ст 2М | текущий ремонт | 2021-11-30 | 2021-12-03 | 2021-11-30 | 2021-12-03
декабрь
1 | Т-1 Т-2 2М | текущий ремонт | 2021-12-01 | 2021-12-08 | 2021-12-01 | 2021-12-08
2 | Т-3 2М | текущий ремонт | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03 | 2021-12-03
3 | Т-1 п/ст 103 | текущий ремонт | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07
4 | яч.23 ЦРП 1-151А | текущий ремонт | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07
5 | яч.16 ТП-41 | текущий ремонт | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-07
6 | п/ст151 яч.13 151-105А | текущий ремонт | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-09
7 | ТН-2 2М | текущий ремонт | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 2021-12-13 | 2021-12-15
8 | яч.16 п/ст151 яч.13 151-105Б | текущий ремонт | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14
9 | Кл 32-111 | текущий ремонт | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-15
10 | К 4 с/ст 176 | текущий ремонт | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-14
11 | ТН1 2М | текущий ремонт | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 2021-12-16 | 2021-12-17