## 7.1
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[25 empty] | « | » |  |  | 20 | года
М. П.
Отчет АО "ГНЦ НИИАР" об исполнении инвестиционной | [12 empty] | программы в 2019 году, млн. рублей,без НДС
(представляется | [12 empty] | ежеквартально) 1 квартал
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[25 empty] | « | » |  |  | 20 | года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток | Объем финансирования | [12 empty] | Освоено (закрыто |  |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [6 empty] | Причины
|  | стоимости | [отчетный год] | [12 empty] | актами выполненных |  |  | актами ввода |  | профинан- | [7 empty] | откло-
|  | на начало | [13 empty] | работ) млн. рублей |  |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [7 empty] | нений
|  | года* | всего |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  |  | 3 кв. |  | 4 кв. | [5 empty] | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт |  | план |  | факт | план | факт | план | факт |  | всего |  | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения |  |  | уточнения
[18 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости |  |  | стоимости
[18 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- |  |  | по результа-
[24 empty] | там утверж- |  |  | там закупоч-
[24 empty] | денной ПСД |  |  | ных процедур
| ВСЕГО, | 0 | 10.024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.024 | 0 | 0
1. | Техническое перевооружение | 0 | 10.024 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.024 | 0 | 0
и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение | 0 | 7.331 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.331 | 0 | 0
энергетической эффективности
1.1.1 | ПС 220кВ 1М замена оборудования ячеек 110кВ Т-1, Т-2 | 0 | 7.331 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.331 | 0 | 0 | [8 empty] | 3.8016
3.1046
1.2. | Создание систем противоаварийной
и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0
и связи
1.3.1. | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.6208
1.4. | Установка устройств регулирова-
ния напряжения и компенсации
реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные
кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
[9 empty] | Заместитель главного инженера по энергетике | [7 empty] | В.В. Трофимов
[7 empty] | Заместитель главного инженера по энергетике | [7 empty] | В.В. Трофимов

## 7.2
Приложение № 7.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[32 empty] | « |  | » |  |  |  |  | 20 |  | года
М. П.
Отчет АО "ГНЦ НИИАР" об исполнении основных этапов работ по реализации | [16 empty] | инвестиционной программы компании в отчетном 2019 году (без НДС)
(представляется | [16 empty] | ежеквартально) 1 квартал
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[33 empty] | « |  | » |  |  |  |  | 20 |  | года
М. П.
№№ | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, |  |  |  |  | Фактически профинансировано, |  |  |  |  | Отклонение фактической | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто | [5 empty] | Технические характеристики созданных объектов
|  | млн. руб.* |  |  |  |  | млн. руб. |  |  |  |  | стоимости работ от плановой | [5 empty] | актами выполненных работ), | [5 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  |  | Линии электропередачи | [8 empty] | Иные
[12 empty] | стоимости, млн. руб. | [5 empty] | млн. руб. | [23 empty] | объек-
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего |  | ПИР | СМР | обору- | про- | Всего | ПИР | СМР |  | обору- | про- | год | Норма- | мощ- | теп- | год | Норма- | Коли- | Мощ- |  | год |  | Норма- | Тип |  | Марка |  | про- |  | ты
[5 empty] | дова- | чие |  |  |  | дова- | чие |  |  |  |  | дова- | чие |  |  |  |  | дова- | чие | ввода | тив- | ность, | ловая | ввода | тив- | чество | ность, |  | ввода |  | тив- | опор |  | кабеля |  | тяжен-
[5 empty] | ние и |  |  |  |  | ние и | [5 empty] | ние и | [5 empty] | ние и |  | в эк- | ный | МВт | энер- | в эк- | ный | и мар- | МВт |  | в эк- |  | ный |  |  |  |  | ность,
[5 empty] | мате- |  |  |  |  | мате- | [5 empty] | мате- | [5 empty] | мате- |  | сплуа- | срок |  | гия, | сплуа- | срок | ка си- |  |  | сплуа- |  | срок |  |  |  |  | км
[5 empty] | риалы |  |  |  |  | риалы | [5 empty] | риалы | [5 empty] | риалы |  | тацию | служ- |  | Гкал/ | тацию | служ- | ловых |  |  | тацию |  | служ-
[25 empty] | бы, |  | час |  | бы, | транс- |  |  |  |  | бы,
[25 empty] | лет |  |  |  | лет | форма- |  |  |  |  | лет
торов,
шт.
1 | Техническое перевооружение | 10.024 | 0 | 10.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| и реконструкция | [16 empty] | 0
1.1. | Энергосбережение и повышение | 7.331 | 0 | 7.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| энергетической эффективности | [16 empty] | 0
1.1.1. | ПС 220кВ 1М замена оборудования ячеек 110кВ Т-1, Т-2 | 7.331 | 0 | 7.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.2. | Создание систем противоава-
рийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики | 2.693 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| и связи | [16 empty] | 0
1.3.1. | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ | 2.693 | 0 | 2.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
1.4. | Установка устройств регулиро-
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. | Новое строительство
2.1. | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
* С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
[9 empty] | Заместитель главного инженера по энергетике | [11 empty] | В.В. Трофимов
[13 empty] | Заместитель главного инженера по энергетике | [8 empty] | В.В. Трофимов

## 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[17 empty] | « |  | » |  |  | 20 |  | года
М. П.
Отчет АО "ГНЦ НИИАР" об источниках финансирования | [8 empty] | инвестиционных программ в 2019 году, млн. рублей
(представляется | [8 empty] | ежеквартально) 1 квартал
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[18 empty] | « |  | » |  |  | 20 |  | года
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования | [12 empty] | Причины отклонений
(отчетный год) без НДС
|  | всего |  |  | 1 кв. |  |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  |  | 4 кв.
|  | план* | факт** |  | план |  | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт
1 | Собственные средства | 10.024 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая
в тарифе
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоедине-
ния (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоедине-
ния генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоедине-
ния потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 8.599 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 8.599 | 0 |  | 0 |  | 0
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация
прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства | 1.425 | 0 |  | 0 |  | 0
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств
на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 10.024 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.
[6 empty] | Заместитель главного инженера по энергетике | [5 empty] | В.В. Трофимов
Заместитель главного инженера по энергетике В.В.Трофимов

## 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[22 empty] | « |  | » |  |  | 20 |  | года
М. П.
Отчет о вводах/выводах объектов АО "ГНЦ НИИАР" в 2019 году
(представляется | [10 empty] | ежеквартально) 1 квартал
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[22 empty] | « |  | » |  |  | 20 |  | года
М. П.
№ | Наименование проекта | Ввод мощностей | [10 empty] | Вывод мощностей
п/п |  | план* | [5 empty] | факт |  |  |  |  | план* | [6 empty] | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [5 empty] | МВт, Гкал/час, |  |  | км, МВА |  | МВт, Гкал/час, км, МВА | [6 empty] | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2019 г. |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2019 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. |  | 4 кв. |  | 2019 г. | 1 кв. | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  | 2019 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 21 |  |  | 22
1 | ПС 220кВ 1М замена оборудования ячеек 110кВ Т-1, Т-2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
2 | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [7 empty] | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
[7 empty] | Заместитель главного инженера по энергетике | [8 empty] | В.В. Трофимов
[10 empty] | Заместитель главного инженера по энергетике | [7 empty] | В.В. Трофимов

## 12.1
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[10 empty] | « |  | » |  |  |  |  | 20 |  |  | года
М. П.
Форма представления показателей финансовой отчетности АО "ГНЦ НИИАР"
(представляется ежеквартально)
|  |  |  | Финансовые показатели за отчетный период [ | 1 | квартал |  |  |  | 2019 |  |  |  | года/ |  | 2019 |  |  | год]
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[9 empty] | « |  | » | [6 empty] | 20 |  | года
М. П.
Наименование показателя
Метод учета |  |  | На конец отчетного квартала / | [9 empty] | На конец 2019 года /
|  |  | За отчетный квартал | [9 empty] | За 2019 год
1 |  |  | 2 | [9 empty] | 3
Выручка |  |  | 865433 | [18 empty] | 2581287
Чистая прибыль |  |  | -15805 | [18 empty] | -102608
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA |  |  | 111812
Дебиторская задолженность, в т. ч.: |  |  | 1802491 | [18 empty] | 1376443
покупатели и заказчики |  |  | 352246 | [18 empty] | 809118
авансы выданные |  |  | 222406 | [18 empty] | 32359
Собственный капитал |  |  | 19561292 | [18 empty] | 15062309
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: |  |  | 862826 | [18 empty] | 601600
кредиты
облигационные займы
займы организаций | [21 empty] | 0
прочее |  |  | 862826 | [18 empty] | 205362
Краткосрочные обязательства, в т. ч.: |  |  | 3043260 | [18 empty] | 3429772
кредиты и займы* | [21 empty] | 4727
кредиторская задолженность, в т. ч.: |  |  | 2363667 | [18 empty] | 2001406
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной |  |  | 0
программы
Профинансировано на отчетную дату |  |  | 0
Обеспеченность источниками финансирования |  |  | 0
Дефицит финансирования |  |  | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
| Заместитель главного инженера по энергетике | [6 empty] | В.В. Трофимов
|  | Заместитель главного инженера по энергетике |  |  |  |  | В.В. Трофимов

## 12.2 (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности АО "ГНЦ НИИАР"
(представляется ежеквартально)
|  |  | Финансовые показатели за отчетный период [ | 2 | квартал |  |  | 2017 |  |  | года/ | 2017 |  | год]
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[7 empty] | « |  | » |  |  |  | 20 |  | года
М. П.
Наименование показателя
Метод учета |  | На конец отчетного квартала / | [7 empty] | На конец 2017 года /
|  | За отчетный квартал | [7 empty] | За 2017 год
1 |  | 2 | [7 empty] | 3
Выручка |  | 1431324 | [7 empty] | 4237852 | [6 empty] | 2581287
Чистая прибыль |  | -229895 | [7 empty] | 69863 | [6 empty] | -102608
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA |  | -112762 | [7 empty] | 369736
Дебиторская задолженность, в т. ч.: |  | 1070989 | [7 empty] | 1357285 | [6 empty] | 1376443
покупатели и заказчики |  | 663418 | [7 empty] | 733424 | [6 empty] | 809118
авансы выданные |  | 28760 | [7 empty] | 22968 | [6 empty] | 32359
Собственный капитал |  | 14886005 | [7 empty] | 15303671 | [6 empty] | 15062309
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: |  | 613606 | [7 empty] | 738039 | [6 empty] | 601600
кредиты |  | 0
облигационные займы |  | 0
займы организаций |  | 225000 | [14 empty] | 0
прочее |  | 388606 | [7 empty] | 738039 | [6 empty] | 205362
Краткосрочные обязательства, в т. ч.: |  | 2963253 | [7 empty] | 2818042 | [6 empty] | 3429772
кредиты и займы* |  | 1757 | [14 empty] | 4727
кредиторская задолженность, в т. ч.: |  | 1533515 | [7 empty] | 1979741 | [6 empty] | 2001406
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной |  | 0 | [7 empty] | 0
программы
Профинансировано на отчетную дату | [9 empty] | 0
Обеспеченность источниками финансирования |  | 1496.09 | [7 empty] | 8177.63
Дефицит финансирования |  | 0 | [7 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
| Заместитель главного инженера по энергетике |  |  |  |  | В.В. Трофимов

## 12.3 (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности АО "ГНЦ НИИАР"
(представляется ежеквартально)
|  |  | Финансовые показатели за отчетный период [ | 3 | квартал |  |  | 2017 |  |  | года/ | 2017 |  | год]
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[7 empty] | « |  | » |  |  |  | 20 |  | года
М. П.
Наименование показателя
Метод учета |  | На конец отчетного квартала / | [7 empty] | На конец 2017 года /
|  | За отчетный квартал | [7 empty] | За 2017 год
1 |  | 2 | [7 empty] | 3
Выручка |  | 2207414 | [7 empty] | 4237852 | [6 empty] | 2581287
Чистая прибыль |  | -132774 | [7 empty] | 69863 | [6 empty] | -102608
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA |  | -38584 | [7 empty] | 369736
Дебиторская задолженность, в т. ч.: |  | 1072197 | [7 empty] | 1357285 | [6 empty] | 1376443
покупатели и заказчики |  | 548902 | [7 empty] | 733424 | [6 empty] | 809118
авансы выданные |  | 26233 | [7 empty] | 22968 | [6 empty] | 32359
Собственный капитал |  | 14962307 | [7 empty] | 15303671 | [6 empty] | 15062309
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: |  | 603708 | [7 empty] | 738039 | [6 empty] | 601600
кредиты |  | 0
облигационные займы |  | 0
займы организаций |  | 225000 | [14 empty] | 0
прочее |  | 378708 | [7 empty] | 738039 | [6 empty] | 205362
Краткосрочные обязательства, в т. ч.: |  | 2836590 | [7 empty] | 2818042 | [6 empty] | 3429772
кредиты и займы* |  | 1757 | [14 empty] | 4727
кредиторская задолженность, в т. ч.: |  | 1428049 | [7 empty] | 1979741 | [6 empty] | 2001406
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной |  | 0 | [7 empty] | 0
программы
Профинансировано на отчетную дату |  | 0 | [7 empty] | 0
Обеспеченность источниками финансирования |  | 2540.57 | [7 empty] | 8177.63
Дефицит финансирования |  | 0 | [7 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
| Заместитель главного инженера по энергетике |  |  |  |  | В.В. Трофимов

## 12.4 (hidden)
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности АО "ГНЦ НИИАР"
(представляется ежеквартально)
|  |  | Финансовые показатели за отчетный период [ | 4 | квартал |  |  | 2017 |  |  | года/ | 2017 |  | год]
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[7 empty] | « |  | » |  |  |  | 20 |  | года
М. П.
Наименование показателя
Метод учета |  | На конец отчетного квартала / | [7 empty] | На конец 2017 года /
|  | За отчетный квартал | [7 empty] | За 2017 год
1 |  | 2 | [7 empty] | 3
Выручка |  | 4237852 | [7 empty] | 4237852 | [6 empty] | 2581287
Чистая прибыль |  | 69863 | [7 empty] | 69863 | [6 empty] | -102608
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA |  | 369736 | [7 empty] | 369736
Дебиторская задолженность, в т. ч.: |  | 1357285 | [7 empty] | 1357285 | [6 empty] | 1376443
покупатели и заказчики |  | 733424 | [7 empty] | 733424 | [6 empty] | 809118
авансы выданные |  | 22968 | [7 empty] | 22968 | [6 empty] | 32359
Собственный капитал |  | 15303671 | [7 empty] | 15303671 | [6 empty] | 15062309
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.: |  | 738039 | [7 empty] | 738039 | [6 empty] | 601600
кредиты
облигационные займы
займы организаций | [16 empty] | 0
прочее |  | 738039 | [7 empty] | 738039 | [6 empty] | 205362
Краткосрочные обязательства, в т. ч.: |  | 2818042 | [7 empty] | 2818042 | [6 empty] | 3429772
кредиты и займы* | [16 empty] | 4727
кредиторская задолженность, в т. ч.: |  | 1979741 | [7 empty] | 1979741 | [6 empty] | 2001406
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной |  | 0 | [7 empty] | ,
программы
Профинансировано на отчетную дату | [9 empty] | 0
Обеспеченность источниками финансирования |  | 2589.85 | [7 empty] | 8177.63
Дефицит финансирования |  | 0 | [7 empty] | 0
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
| Заместитель главного инженера по энергетике |  |  |  |  | В.В. Трофимов

## 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[11 empty] | « |  |  | » |  |  |  | 20 |  | года
М. П.
Отчет о техническом состоянии объекта АО "ГНЦ НИИАР" в 2019 году
(представляется ежеквартально) 1 квартал
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[10 empty] | « |  |  | » | [5 empty] | 20 | года
М. П.
№ | Наименование |  | Технические |  |  | Сроки реали- |  | Наличие исходно-разрешительной
п/п | направления/ |  | характеристики |  |  | зации проекта |  | документации
| проекта |  | мощ- | выра- | длина | Год | Год | Утверж- |  |  |  | Заклю- |  |  |  | Оформлен- |  |  | Разреше-
| инвестиционной |  | ность, | ботка, | ВЛ, | начала | ввода в | денная |  |  |  | чение |  |  |  | ный в соот- |  |  | ние на
| программы |  | МВт, | млн. кВт/ч | км | строи- | эксплуа- | проектно- |  |  |  | Главгос- |  |  |  | ветствии |  |  | строи-
|  |  | МВА |  |  | тельства | тацию | сметная |  |  |  | эксперти- |  |  |  | с законо- |  |  | тельство
[8 empty] | докумен- |  |  |  | зы России |  |  |  | дательст- |  |  | (+; –)
[8 empty] | тация |  |  |  | (+; –) |  |  |  | вом
[8 empty] | (+; –) | [7 empty] | земле-
отвод
(+; –)
1 | ПС 220кВ 1М замена оборудования ячеек 110кВ Т-1, Т-2 |  | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2021 | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
2 | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ |  | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2024 | + |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  |  | Заместитель главного инженера по энергетике |  |  |  |  | В.В. Трофимов
|  | Заместитель главного инженера по энергетике | [7 empty] | В.В. Трофимов

## 6.1 год (hidden)
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет АО "ГНЦ НИИАР" об исполнении инвестиционной | [9 empty] | программы, млн. рублей с НДС за 2017 год
(представляется | [9 empty] | ежегодно)
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[16 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№№ |  | Наименование объекта |  |  | Остаток | Объем финансирования |  | Освоено |  | Введено | Осталось | Отклонение*** | [5 empty] | Причины отклонений
[5 empty] | стоимости | (отчетный год) |  | (закрыто актами |  | (оформлено | профинансировать | млн. рублей | % | в том числе за счет
[5 empty] | на начало | план** | факт*** | выполненных |  | актами ввода | по результатам |  |  | уточнения стоимос- | уточнения стоимости
[5 empty] | года* |  |  | работ) |  | в эксплуатацию) | отчетного |  |  | ти по результатам | по результатам заку-
[8 empty] | млн. рублей |  | млн. рублей | периода* |  |  | утвержденной ПСД | почных процедур
ВСЕГО,
1. |  | Техническое перевооружение |  |  | 29.791 | 11.931 | 7.528 | 0 |  | 0 | 1.881 | 6.284 | 20 | 0 | 1.334
и реконструкция
1.1. |  | Энергосбережение и повышение |  |  | 10.791 | 10.791 | 6.907 | 0 |  | 0 | 1.726 | 5.61 | 20 | 0 | 2.158
энергетической эффективности
1.1.1 |  | ПС 220кВ 1М яч. ОВ-110 |  |  | 5.94 | 5.94 | 3.802 | 0 |  | 0 | 0.95 | 3.088 | 51.9865 | 0 | 1.188 |  |  | (1)*
1.1.2. |  | ПС 220кВ 1М яч. ШСВ-110 |  |  | 4.851 | 4.851 | 3.105 | 0 |  | 0 | 0.776 | 2.522 | 51.9893 | 0 | 0.97 |  |  | (1)*
1.2. |  | Создание систем противоава-
рийной и режимной автоматики
1.3. |  | Создание систем телемеханики |  |  | 19 | 1.14 | 0.621 | 0 |  | 0 | 0.155 | 0.674 | 45.54 | 0 | 0.364
и связи
1.3.3 |  | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ |  |  | 19 | 1.14 | 0.621 | 0 |  | 0 | 0.155 | 0.674 | 45.54 | 0 | 0.364 |  |  | (1)*
1.4. |  | Установка устройств регулиро-
вания напряжения и компен-
сации реактивной мощности
2. |  | Новое строительство
2.1. |  | Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности
2.2. |  | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привле-
ченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
| (1)* |  | - | Мероприятие в 2017 году выполнено на 80%. Окончательно работы по мероприятию будут выполнены в 2018 году.
[9 empty] | Заместитель главного инженера по энергетике |  |  |  | В.В. Трофимов

## 6.2 год (hidden)
Приложение № 6.2
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ,
млн. рублей (представляется ежегодно) за 2017 год
Утверждаю
Главный инжнер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[7 empty] | « |  | » |  | 20 | года
М. П.
№№ |  |  | Источник финансирования | Объем |  |  |  | Причины отклонений
финансирования
[отчетный год]
|  |  |  | план* | факт**
1 |  |  | Собственные средства | 13.05 | 0 |  |  | (1)*
1.1. |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции:
1.1.1. |  |  | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе
1.1.2. |  |  | в т. ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  |  | в т. ч. от технологического присоединения
(для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  |  | в т. ч. от технологического присоединения
генерации
1.1.3.2. |  |  | в т. ч. от технологического присоединения
потребителей
1.1.4. |  |  | Прочая прибыль
1.2. |  |  | Амортизация | 9.49 | 0 |  |  | (1)*
1.2.1. |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 9.49 | 0 |  |  | (1)*
1.2.2. |  |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых
лет
1.3. |  |  | Возврат НДС
1.4. |  |  | Прочие собственные средства | 3.56 | 0 |  |  | (1)*
1.4.1. |  |  | в т. ч. средства допэмиссии
1.5. |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  |  | Привлеченные средства, в т. ч.: | 0 | 0
2.1. |  |  | Кредиты
2.2. |  |  | Облигационные займы
2.3. |  |  | Займы организаций
2.4. |  |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  |  | Использование лизинга
2.7. |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 13.05 | 0 |  |  | (1)*
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.
(1)* |  | Мероприятия в 2017 году выполнены на 80%. Окончательно работы по мероприятиям будут выполнены в 2018 году. Акты вполненных работ будут оформлены после 100% исполнения подрядчиком работ по мероприятиям.
| Заместитель главного инженера по энергетике |  |  |  |  | В.В. Трофимов

## 6.3 год (hidden)
Приложение № 6.3
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2017 год
(представляется ежегодно)
Утверждаю
Главный инженер АО "ГНЦ НИИАР"
А.О. Воробей
(подпись)
[7 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей |  |  | Вывод мощностей
|  |  | план* | факт |  | план* |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км, | МВт, Гкал/час, км, |  | МВт, Гкал/час, км, |  |  | МВт, Гкал/час, км,
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6
1 | ПС 220кВ 1М яч. ОВ-110 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
2 | ПС 220кВ 1М яч. ШСВ-110 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
3 | СОТИАССО по объекту ПС 220 кВ 1М, ПС 110 кВ 2М, ПС 110 кВ 3М, ТЭЦ |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
|  | Заместитель главного инженера по энергетике |  |  | В.В. Трофимов