## ежемесячные отчеты
Ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства АО "ГНЦ НИИАР" 2023 год
№ п/п | Наименование оборудования | Вид работ | План |  | Факт
|  |  | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу | Дата вывода в ремонт | Дата ввода в работу
январь
1 | 2023-01-14 | текущий ремонт | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 2023-01-14 | 2023-01-14
2 | яч.6 РП-102 | текущий ремонт | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-17
3 | яч.20 2М | текущий ремонт | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 2023-01-19
4 | Кл 1-139 А | текущий ремонт | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-23 | 2023-01-23
5 | Кл 1-139 В | текущий ремонт | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24
6 | яч.27 РП-102 | текущий ремонт | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24 | 2023-01-24
7 | яч.9 Т-3 п/ст 41 | текущий ремонт | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28 | 2023-01-28
8 | яч.11 Т-5 яч.6 Т-6 п/ст 41 | текущий ремонт | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-01-29 | 2023-01-29
9 | яч.21 РП-102 | текущий ремонт | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26
10 | Кл 139-145 Т-1 п/ст 139 | текущий ремонт | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26 | 2023-01-26
11 | Кл 139-145 Т-2 п/ст 139 | текущий ремонт | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27 | 2023-01-27
12 | яч.1 2М | текущий ремонт | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30 | 2023-01-30
2023-01-14
февраль
1 | яч.6 РП-101 | текущий ремонт | 2023-02-05 | 2023-02-13 | 2023-02-05 | 2023-02-13
2 | яч.1А ТП-186 | текущий ремонт | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02
3 | яч.22 102-230Б РП-102 | текущий ремонт | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02 | 2023-02-02
4 | Черемшанская-Мелекесская 220кВ | текущий ремонт | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13
5 | АТ-1 1М | текущий ремонт | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-14
6 | ВЭ АТ-1 1 М | текущий ремонт | 2023-02-13 | 2023-02-14 | 2023-02-13 | 2023-02-14
7 | яч.11 139-131А п/ст 139 | текущий ремонт | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06
8 | яч.4 КЗ п/ст 176 | текущий ремонт | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06
9 | яч.27 102-152 РП-102 | текущий ремонт | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 2023-02-06
10 | яч.31 РП-102 | текущий ремонт | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | 2023-02-07
11 | яч.12 139-131Б п/ст 139 | текущий ремонт | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 2023-02-08
12 | яч.33 РП-102 | текущий ремонт | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09 | 2023-02-09
13 | яч.7 ТП-187 | текущий ремонт | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10
14 | яч.12 101-КТП-17 ТП-101 | текущий ремонт | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10
15 | яч.5 139-161А п/ст 139 | текущий ремонт | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10 | 2023-02-10
16 | Т-2 2 М | текущий ремонт | 2023-02-13 | 2023-02-15 | 2023-02-13 | 2023-02-15
17 | ТСН-1 ДГК-1 2 М | текущий ремонт | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-15
18 | яч.5 101-111 РП-101 | текущий ремонт | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 2023-02-15 | 2023-02-28
19 | яч.19 102-107А РП-102 | текущий ремонт | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16
20 | яч.4 139-161Б п/ст 139 | текущий ремонт | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16
21 | яч.18, 20 РП-102 | текущий ремонт | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16
22 | Т-1 п/ст 103 | текущий ремонт | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16 | 2023-02-16
23 | яч.24 ТСН-2 ДГК-2 2 М | текущий ремонт | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 2023-02-17
24 | Кл 6 кВ 1-151А | текущий ремонт | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-20
25 | яч.30 102-107Б РП-102 | текущий ремонт | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-20 | 2023-02-20
26 | Кл 6 кВ 1-151Б | текущий ремонт | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-21
27 | яч.12 151-134Б п/ст 151 | текущий ремонт | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28
28 | яч.11 100-201 ЦРП-100 | текущий ремонт | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | 2023-02-28
1 |  | март
2 | яч.7 119А-ЦРП-100 | текущий ремонт | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01
3 | яч.5 1-176А т п/ст 176 | текущий ремонт | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-03
4 | яч. 21 1-176А-ЦРП | текущий ремонт | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-03-06
5 | яч.3 Т-1 п/ст 303 | текущий ремонт | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-07 | 2023-03-07
6 | КЛ 1-176Б КТПН 2 п/ст 176 | текущий ремонт | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 2023-03-14
7 | яч.10 СВ 1-2 п/ст 176 | текущий ремонт | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16 | 2023-03-16
8 | яч.5 Т-1 п/ст 103 | текущий ремонт | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22
9 | секционирование п/ст 139 для перевода нагрузки с Т-2 на Т-1 | текущий ремонт | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23
10 | ГР-1 ЦРП 1М | текущий ремонт | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-21 | 2023-03-23
11 | яч.25 1-170 А 1М | текущий ремонт | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 2023-03-21
12 | яч.11 ТЗА зд.170 п/ст 103 | текущий ремонт | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-20 | 2023-03-21
13 | яч.3 Т-1 п/ст 151 | текущий ремонт | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20
14 | яч.27 100-110А ЦРП-100 | текущий ремонт | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21
15 | яч.34 ТЭЦ-2Б 2М | текущий ремонт | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-20
16 | КЛ 2-3Б | текущий ремонт | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-21
17 | КЛ 3М\1-22А | текущий ремонт | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-21 | 2023-03-22
18 | КЛ 1-103А | текущий ремонт | 2023-03-21 | 2023-03-23 | 2023-03-21 | 2023-03-23
19 | яч.32 1-170Б ЦРП | текущий ремонт | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22 | 2023-03-22
20 | яч.17 2-117А 2М | текущий ремонт | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28
21 | яч.24 100-110Б ЦРП-100 | текущий ремонт | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-23
22 | яч.9 ТСН п/ст 103 | текущий ремонт | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28
23 | КЛ 2-117А | текущий ремонт | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-28 | 2023-03-29
24 | яч.14 ВС 1,2 п/ст103 | текущий ремонт | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30 | 2023-03-30
25 | яч.4 103-117 Б п/ст106 | текущий ремонт | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 2023-03-28
апрель
1 | 1М устр-во синрон-ции | текущий ремонт | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 2023-04-13
2 | п/ст 182 Т-1 РУ-04 | текущий ремонт | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05 | 2023-04-05
3 | ЯКНО-2 | текущий ремонт | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06
4 | 1М ОСШ | текущий ремонт | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07 | 2023-04-07
5 | РП-100 яч.19 100-50А | текущий ремонт | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 2023-04-06
6 | 1М ЛР МГ-2 | текущий ремонт | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2023-04-18
7 | 1М ВЭ МГ-2 | текущий ремонт | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2023-04-18
8 | 1М ОСШ | текущий ремонт | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-17 | 2023-04-18
9 | ОР МГ-2 | текущий ремонт | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11
10 | п/ст103 яч.7 Т-3 | текущий ремонт | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11 | 2023-04-11
11 | 1М ВЭ Д-2 | текущий ремонт | 2023-04-19 | 2023-04-24 | 2023-04-19 | 2023-04-24
12 | 1М АТ-1 Кор. Замыкатель ГПС-600 | текущий ремонт | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2023-04-26
13 | 1М АТ-1 ЛР 110 | текущий ремонт | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2023-04-26
14 | 1М АТ-1 ЛР 220 ОСШ ОР | текущий ремонт | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2023-04-26
15 | КРЗ ВЛ 220 ЧМ | текущий ремонт | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-25 | 2023-04-26
16 | ДФЗ 2 ВЛ 220 ЧМ | текущий ремонт | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26
17 | 2М АТ-3 | текущий ремонт | 2023-04-24 | 2023-04-28 | 2023-04-24 | 2023-04-28
18 | 2М яч.17 | текущий ремонт | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 2023-04-17
19 | КЛ 182-РТС 6кВ | текущий ремонт | 2023-04-14 | 2023-04-24 | 2023-04-14 | 2023-04-24
20 | ЦРП-100яч.24 100-110Б | текущий ремонт | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18
21 | 1М яч.10 1-101Б | текущий ремонт | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18
22 | 2М яч.20 2-117Б | текущий ремонт | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-04-18
23 | 3М яч.24 3-102Б | текущий ремонт | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-19
24 | РП-100 яч.27 100-119А | текущий ремонт | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 2023-04-20
25 | РП-100 яч.7 100-119А | текущий ремонт | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21
26 | п/ст151 яч.10 151-КТПН | текущий ремонт | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21
27 | РП-100 яч.11 100-201 | текущий ремонт | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26
28 | 2М яч.1 2-187А | текущий ремонт | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27 | 2023-04-27
май
1 | 1М яч.35 1-160 А | текущий ремонт | 2023-05-10 | 2023-05-12 | 2023-05-10 | 2023-05-12
2 | КЛ ТЭЦ-106 | текущий ремонт | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-07 | 2023-05-07
3 | 1М яч.1 1-160 Б | текущий ремонт | 2023-05-16 | 2023-05-18 | 2023-05-16 | 2023-05-18
4 | п/ст184 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 2023-05-17
5 | КЛ 91-92-93 Б яч.10 п/ст91 | текущий ремонт | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 2023-05-16
6 | 3М яч.29 ТСН ДГК 1 | текущий ремонт | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18 | 2023-05-18
7 | яч.13 ТСН 1 3М | текущий ремонт | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19 | 2023-05-19
8 | п/ст103 Т-9 яч.13 | текущий ремонт | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-23 | 2023-05-24
9 | п/ст103 Т-8 яч.8 | текущий ремонт | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-25
10 | п/ст44 Т-1 ТН-1 яч.5 | текущий ремонт | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-29
11 | яч.24 ТСН-2 ДГК2 2М | текущий ремонт | 2023-05-30 | 2023-06-01 | 2023-05-30 | 2023-06-01
июнь
1 | ВЭ Д1 | текущий ремонт | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07
2 | Д1 КЗ 1М, 1М ЦРП АВР 1-2 п/ст 160 | текущий ремонт | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07
3 | яч.24 ТСН-2 ДГК 2 2М | текущий ремонт | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2023-06-05
4 | ОСШ 110 кВ 1М | текущий ремонт | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07
5 | яч.25 ТСН-3 2М | текущий ремонт | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2023-06-07
6 | яч.7 п/ст 151 | текущий ремонт | 2023-06-13 | 2023-06-19 | 2023-06-13 | 2023-06-19
7 | ВЛ 110 Д1 1М | текущий ремонт | 2023-06-07 | 2023-06-16 | 2023-06-07 | 2023-06-16
8 | яч.4 2-35 2М, яч.28 3М | текущий ремонт | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08
9 | МВ ТГ 160 | текущий ремонт | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | 2023-06-08
10 | КЛ 2-3Б | текущий ремонт | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16
11 | яч.2 ТП-304, яч.2 ТП-303 | текущий ремонт | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-15
12 | яч.12 151-134 п/ст 151 | текущий ремонт | 2023-06-19 | 2023-06-23 | 2023-06-19 | 2023-06-23
13 | КЛ 6кВ 66-38 Т-2 | текущий ремонт | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-16
14 | КЛ 2-3Б | текущий ремонт | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-20
15 | КЛ 304-305 | текущий ремонт | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21 | 2023-06-21
июль
1 | ЛР 110 кВ ТЗ 2М | текущий ремонт | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-07-17 | 2023-07-26
2 | 3 СШ 110 кВ 2М | текущий ремонт | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-07-17 | 2023-07-26
3 | 1 и 3 СШ 110 кВ 2М | текущий ремонт | 2023-07-17 | 2023-07-26 | 2023-07-17 | 2023-07-26
4 | 2 СШ 110 кВ 2М | текущий ремонт | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-07
5 | 2 и 3 СШ 110 кВ 2М | текущий ремонт | 2023-07-03 | 2023-07-07 | 2023-07-03 | 2023-07-07
6 | ВЛ ВЭ ОВ 1М | текущий ремонт | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | 2023-07-14
7 | КЗ ОВ 1М | текущий ремонт | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | 2023-07-14
8 | КЗ и А ОВ 1М | текущий ремонт | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | 2023-07-14
9 | ОСШ 110 кВ 1М | текущий ремонт | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | 2023-07-14
10 | ТН ОСШ 1М | текущий ремонт | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 2023-07-12 | 2023-07-14
11 | МВ 110кВ 3М | текущий ремонт | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | 2023-07-14
12 | 2 СШ 110 кВ 3М | текущий ремонт | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | 2023-07-14
13 | рем. перемычка 110 кВ 3М | текущий ремонт | 2023-07-13 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | 2023-07-14
14 | Т-1 ТП-180 | текущий ремонт | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06
15 | Т-1 ТП-80А | текущий ремонт | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06
16 | КЛ 6кВ 80-80А | текущий ремонт | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06
17 | КЛ 6кВ 80-88 | текущий ремонт | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-06
18 | Т-1 Т-2 п/ст 184 | текущий ремонт | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 2023-07-12
19 | ВЭ Д2 1М | текущий ремонт | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-18 | 2023-07-20
20 | КЗ ДТ 3 01 ВЛ 110 Д2 1М | текущий ремонт | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-18 | 2023-07-20
21 | КЗиА ДТ 3 01 ВЛ110 Д2 1м | текущий ремонт | 2023-07-18 | 2023-07-20 | 2023-07-18 | 2023-07-20
22 | КЛ ТЭЦ-2Б | текущий ремонт | 2023-07-10 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 2023-07-11
23 | ТЗ 2М | текущий ремонт | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17 | 2023-07-17
24 | ШВС через ОВ 1М | текущий ремонт | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-24 | 2023-07-26
25 | КЗ ОВ 1М | текущий ремонт | 2023-07-24 | 2023-07-26 | 2023-07-24 | 2023-07-26
26 | яч.4 КЗ п/ст 176 | текущий ремонт | 2023-07-14 | 2023-07-31 | 2023-07-14 | 2023-07-31
27 | ВЛ 110 кВ Д1 1М | текущий ремонт | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 2023-07-29
28 | КЛ ТЭЦ-44 ТЭЦ-301 | текущий ремонт | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 2023-07-24
29 | яч.19 1-180А ЦРП | текущий ремонт | 2023-07-30 | 2023-07-31 | 2023-07-30 | 2023-07-31
30 | яч.2 ТСН-2 3М | текущий ремонт | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-26
31 | яч.21 ТЭЦ-2А 3М | текущий ремонт | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 2023-07-26
32 | Т-1 Т-2 ТП-185 | текущий ремонт | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31
33 | КЛ 6кВ 183-185 | текущий ремонт | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31
34 | КЛ 6кВ 55-185 | текущий ремонт | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 2023-07-31
август
1 | РП 101 2СШ 6 Кв | текущий ремонт | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 2023-08-02
2 | РП 101 1СШ 6 Кв | текущий ремонт | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 2023-08-05
3 | п/ст 3М ОЧР | текущий ремонт | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 2023-08-08
4 | п/ст 3М яч.22 3-91 Б | текущий ремонт | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 2023-08-07
5 | п/ст 2М яч.39 | текущий ремонт | 2023-08-08 | 2023-08-12 | 2023-08-08 | 2023-08-12
6 | ТП-44 яч.7 44-КТПН Б | текущий ремонт | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-10 | 2023-08-11
7 | ТП-44 яч3 301-44 | текущий ремонт | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 2023-08-09
8 | п/ст 44 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15
9 | п/ст 89 89-85 89-402 | текущий ремонт | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 2023-08-16
10 | п/ст 9 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 2023-08-12
11 | 1 М Т-2 | текущий ремонт | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30
12 | РП 200 1СШ 6 Кв | текущий ремонт | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15
13 | ТП-204 яч8 200-204 Б 200-204 А | текущий ремонт | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15
14 | КЛ 6кВ 3-91 б | текущий ремонт | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 2023-08-15
15 | п/ст 88 88-83 80-88 | текущий ремонт | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29
16 | 1М ОВ | текущий ремонт | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28 | 2023-08-28
17 | 1М ШСВ | текущий ремонт | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-08-30 | 2023-08-31
18 | ТП-302 яч.4 200-302Б | текущий ремонт | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-27 | 2023-08-27
19 | ТП-9 Т-1 | текущий ремонт | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 2023-08-24
20 | яч.25 т1-170 А 1М ЦРП | текущий ремонт | 2023-08-25 | 2023-08-31 | 2023-08-25 | 2023-08-31
21 | п/ст 84 Т-1 84-82 | текущий ремонт | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30 | 2023-08-30
22 | РП 200 яч. 26 2-200 Б 2М | текущий ремонт | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 2023-08-29
23 | ТП-73 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31
сентябрь
1 | п/ст 176 яч.1 К2 | текущий ремонт | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04
2 | п/ст 21 Т-4 | текущий ремонт | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04
3 | п/ст 21 Т-3 | текущий ремонт | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05
4 | ТСН 1 1М | текущий ремонт | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04
5 | Кл 3-91Б | текущий ремонт | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-04
6 | яч.28 2-3Б 3М | текущий ремонт | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2023-09-05
7 | РП-102 яч.27 | текущий ремонт | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14
8 | яч.8 1-180Б 1М | текущий ремонт | 2023-09-11 | 2023-09-15 | 2023-09-11 | 2023-09-15
9 | п/ст 80А Т-2 | текущий ремонт | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14 | 2023-09-14
10 | В1-1-101Б 1М | текущий ремонт | 2023-09-15 | 2023-09-19 | 2023-09-15 | 2023-09-19
11 | РП-102 яч.21 102-230А | текущий ремонт | 2023-09-19 | 2023-09-21 | 2023-09-19 | 2023-09-21
12 | ТП-61 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20
13 | ТП-31 яч.13 31-32 | текущий ремонт | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-19
14 | Кл 61-72 | текущий ремонт | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20
15 | п/ст 402 А Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26
16 | Кл 1-101Б | текущий ремонт | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 2023-09-27
17 | п/ст41 Т-1 | текущий ремонт | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-26
18 | п/ст 21 ТН-2РП-102 яч.22 102-230Б | текущий ремонт | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-27
19 | п/ст 21 яч.2 ВС1,2 | текущий ремонт | 2023-09-27 | 2023-09-29 | 2023-09-27 | 2023-09-29
октябрь
1 | РП-102 яч.6 | текущий ремонт | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02
2 | 1М 2-21 ьБ яч.10 , яч.16 2М | текущий ремонт | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02
3 | ОВР В1 ВСГ 1 п/ст 101 | текущий ремонт | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02 | 2023-10-02
4 | ТП-98 Т-1 Т-2 | текущий ремонт | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03
5 | Кл 91-98А, 97-98Б 98-99А, 98-99Б | текущий ремонт | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03
6 | РП-102 яч.19 102-107А | текущий ремонт | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03 | 2023-10-03
7 | Кл 2-187А | текущий ремонт | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
8 | РП-102 яч.30 102-107Б | текущий ремонт | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
9 | РП-102 яч.15 102-101А | текущий ремонт | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05
10 | п/ст 103 яч.6 Т-2 | текущий ремонт | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
11 | Кл 183-185, 183-186 | текущий ремонт | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 2023-10-06
12 | 1М Т-1 | текущий ремонт | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2023-10-09 | 2023-10-10
13 | РП-102 яч.9 3-102А | текущий ремонт | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10 | 2023-10-10
14 | 2-М Т-2 | текущий ремонт | 2023-10-10 | 2023-10-30 | 2023-10-10 | 2023-10-30
15 | РП-102 яч.8 3-102Б | текущий ремонт | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 2023-10-11
16 | РП-102 яч.13 102-121А | текущий ремонт | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-12
17 | РП-102 яч.9 3-102А | текущий ремонт | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 2023-10-13
18 | РП-102 яч.14 102-121Б | текущий ремонт | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
19 | п/ст 31 яч.11 31-61 | текущий ремонт | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
20 | 2М ТСН-3 | текущий ремонт | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-16
21 | п/ст9 Т-1 1СШ Т-2 2СШ | текущий ремонт | 2023-10-17 | 2023-10-20 | 2023-10-17 | 2023-10-20
22 | РП-102 яч.25 102-116А | текущий ремонт | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17
23 | Кл 55-185 | текущий ремонт | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 2023-10-17
24 | РП-102 яч.26 102-116Б | текущий ремонт | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-18
25 | РП-102 яч.27 102-152 | текущий ремонт | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19
26 | РП-102 яч.31 | текущий ремонт | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2023-10-23
27 | 1М 1СШ | текущий ремонт | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2023-10-26
28 | 1М ТН-1 | текущий ремонт | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2023-10-26
29 | 1М ШСВ | текущий ремонт | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2023-10-26
30 | 1М ОСШ | текущий ремонт | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25
31 | 1М ОВ | текущий ремонт | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25
32 | РП-102 яч.23 Т-1 | текущий ремонт | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-24
33 | РП-102 яч.12 102-11М | текущий ремонт | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 2023-10-25
34 | п/ст 139 ВС1,2 | текущий ремонт | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 2023-10-30
35 | 3М Т-2 яч.14 | текущий ремонт | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 2023-10-31
36 | РП-102 яч.23 Т-2 | текущий ремонт | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-30 | 2023-10-31
37 | РП-102 102-48А | текущий ремонт | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-31
ноябрь
1 | ф. 3-16 2М | текущий ремонт | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 2023-11-04 | 2023-11-04
2 | ТСН 3 2М | текущий ремонт | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02
3 | ТН 2 110 кВ 3М | текущий ремонт | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 2023-11-09
4 | яч.18 Т-2 2М | текущий ремонт | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-13
5 | Т-1 Т-2 ТП-56 | текущий ремонт | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 2023-11-20
6 | 1, 2 СЩ 6кВ п/ст 54 | текущий ремонт | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24
7 | яч.16 2-41 Б 2М | текущий ремонт | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27
8 | яч.18 Т-2 2М | текущий ремонт | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24 | 2023-11-24
9 | яч.14 2-45 Б 2М | текущий ремонт | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27
10 | яч.24 ТСН 2 2М | текущий ремонт | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28
11 | ВЛ 110 Д2 | текущий ремонт | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-27
12 | яч.2 Т-2 п/ст 185 | текущий ремонт | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28
13 | яч.20 2-117 Б 2М | текущий ремонт | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28
14 | яч.22 ТН-2 2М | текущий ремонт | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-28
15 | п/ст 82 Т-1 | текущий ремонт | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29
16 | яч.18 Т-2 2М | текущий ремонт | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-29
17 | яч.26 2-200 Б 2М | текущий ремонт | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30
декабрь
1 | ТП-64 Т-1 | текущий ремонт | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 2023-12-01
2 | яч,24 1М 1-160 Б | текущий ремонт | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | 2023-12-05
3 | ТП-52 Т-1 | текущий ремонт | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07
4 | яч,30 2М 2-31 Б | текущий ремонт | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07
5 | яч32 2М | текущий ремонт | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-04
6 | яч,39 2М 2-АКГ А | текущий ремонт | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 2023-12-05
7 | яч.46 2М 2-АКГ Б | текущий ремонт | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 2023-12-06
8 | яч.28 2М 2-55Б | текущий ремонт | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 2023-12-04 | 2023-12-05
9 | ТП-63 Т-1 | текущий ремонт | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 2023-12-08
10 | п/ст 44 яч.8 Д-2 | текущий ремонт | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 2023-12-07
11 | 2М яч.33 ТСН-1 ДГК 1 | текущий ремонт | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13
12 | п/ст 55 яч.13 Т-1 | текущий ремонт | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-13
13 | РП-100 яч.16 2-100 Б яч.38 2М | текущий ремонт | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-11
14 | 2М яч.24 ТСН-2 ДГК 2 | текущий ремонт | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-12
15 | ТП-81 Т-1 ТП-80 ф.8 | текущий ремонт | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15
16 | ТП-80 ф.8 | текущий ремонт | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-15
17 | 2М Т-1 | текущий ремонт | 2023-12-14 | 2023-12-25 | 2023-12-14 | 2023-12-25
18 | РП-200 яч.4 200-302 Б | текущий ремонт | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-18
19 | ТП-72 Т-1 | текущий ремонт | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-26